## Sprint
PROYECTO: NUEVO ERP SIHOS GP-SPR-01 - SPRINT PLANNING
| Líder: Hector Andres Joven Mendez | Fecha inicio: 21/04/2021 | Fecha fin: 05/05/2021 | Valor de Sprint(%): 0%
Entregables: (Códigos del entregable según el documento maestro de requisitos) CON-PAR-01, CON-GES-01, CON-PRO 01, CON-PRO-04
0.5
| Valor del producto actual (%): 0% | Valor del producto actual + Sprint : 0%
Sprint 1 - Componente Incapacidad | [6 empty] | Lunes | 3
Historia de usuario | Tareas Detalladas | Responsable | Tiempo | Fecha de entrega | Fecha de entrega Estimada
| crear data table listado principal horas extras | Edilberto Herrera | 5
| crear servicio "con datos fake" para consumo de datos | Edilberto Herrera | 5
| realizar validaciones de los botones de la columna acciones | Edilberto Herrera | 4
| crear formulario nuevo | Edilberto Herrera | 5
| crear servicio "con datos fake"para formulario nuevo | Edilberto Herrera | 5
| realizar validaciones formulario nuevo | Edilberto Herrera | 3
| crear formulario editar | Edilberto Herrera | 5
| crear servicio "con datos fake"para formulario editar | Edilberto Herrera | 5
| realizar validaciones formulario editar | Edilberto Herrera | 3 |  |  | 1. Horas Extras-Listado
| crear formulario ver | Edilberto Herrera | 5 |  |  | 2. Horas Extras-Nuevo-pstña empleado
| crear servicio con "datos fake" para formulario ver | Edilberto Herrera | 5 |  |  | 3. Horas Extras-Editar
| creacion de la vista de impresión | Edilberto Herrera | 4 |  |  | 4. Horas Extras-Ver
| creacion de servicio "con datos fake " para la vista de impresión | Edilberto Herrera | 4 |  |  | 5. Horas Extras-Eliminar
6. Horas Extras-Listado-Imprirmir
| TOTAL DE HORAS DEL SPRINT |  | 58
FIRMAS DEL EQUIPO: ____________________________,__________________________________,____________________________ ____________________________,__________________________________,___________________________ ____________________________,__________________________________,____________________________

## Hoja1
PROYECTO: NUEVO ERP SIHOS GP-SPR-01 - SPRINT PLANNING
| Líder: Hector Andres Joven Mendez | Fecha inicio: 21/04/2021 | Fecha fin: 05/05/2021 | Valor de Sprint(%): 0%
Entregables: (Códigos del entregable según el documento maestro de requisitos) CON-PAR-01, CON-GES-01, CON-PRO 01, CON-PRO-04
| Valor del producto actual (%): 0% | Valor del producto actual + Sprint : 0%
Sprint 1 - Componente Incapacidad
Historia de usuario | Tareas Detalladas | Responsable | Tiempo | Fecha de entrega | Fecha de entrega Estimada
| Crear el datatable vista principal del formulario de incapacidades. | Gustavo Ticora | 1 | 2021-04-19
| Invocar impresión del listado de incapacidades | Gustavo Ticora | 2 | 2021-04-19
| Invocar interface para crear una nueva incapacidad | Gustavo Ticora | 4 | 2020-04-21
| Crear interface para crear una nueva incapacidad | Gustavo Ticora
| Invocar interface del listado de adjuntos | Gustavo Ticora
| Crear interface para crear un nuevo adjunto | Gustavo Ticora
| Invocar botoneria para eliminar o editar un adjunto | Gustavo Ticora
| Invocar botoneria para eliminar, editar y ver una incapacidad | Gustavo Ticora
Documentacion(Parametros-Procesos-Reportes)

## vistas definidas
Actualizacion de datos | 4 vistas |  | Luis
Novedades
| Incapacidad | 4 | Gustavo
| Horas extras | 4 | Edilberto
| Permisos | 4 | Daniela
| Vacaciones | 4 | Rafael
Eventos | 2 vistas |  | Italo
Seguridad social | 2 vistas |  | Italo
Certificaciones laborales | 2 vistas |  | Daniela
Vacaciones | 2 vistas |  | felipe
Cesantias | 2 vistas |  | holman
Desprendibles | 2 vistas |  | Edilberto
Evaluaciones de desempeño | 3 vistas |  | Italo
Certificado ingresos y retenciones | 2 vistas |  | Felipe